## Project Charter
PROJECT CHARTER - RALFH-REGEN
PROPÓSITO DEL PROYECTO
Mejorar la iluminación y seguridad eléctrica del local.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Reducir consumo energético. 2. Cumplir normativa INDECI.
ALCANCE PRELIMINAR
Tableros eléctricos, cableado estructurado, iluminación LED.
ENTREGABLES
['Ver Anexo']
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
Acceso permitido en horario nocturno.

## Dashboard KPI
INDICADORES DE DESEMPEÑO (EVM)
SPI (Cronograma) | CPI (Costos)
1 | 1
Meta: >= 1.0 | Meta: >= 1.0
Valor Ganado (EV) | Costo Real (AC)
$5,000.00 | $4,800.00
Meta: N/A | Meta: < EV
Valor Planificado (PV) | Presupuesto (BAC)
$5,000.00 | $10,000.00
Meta: N/A | Meta: N/A

## Riesgos y Stakeholders
MATRIZ DE RIESGOS
Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia
Retrasos en materiales | Media | Alto | Compra local
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
Nombre | Rol | Poder | Interés

## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA DE PROYECTO
Duración Total: 3 Semanas
Inicio: 01/03/2026
Fin: 21/03/2026