## Informe
PROJECT CHARTER
Gestión de Proyectos según Metodología PMI
Cliente | [5 empty] | Duración Total
días
Inicio | [5 empty] | Fin Estimado
INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIS)
SPI |  | CPI |  | EV |  | PV | AC
|  |  |  | $K |  | $K | $K
ALCANCE DEL PROYECTO (WBS LEVEL 1)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO (DIAGRAMA GANTT)
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
Cliente / Patrocinador Principal
Jefe de Proyecto |  |  | Project Manager / Responsable de Ejecución
Equipo Técnico |  |  | Ingenieros y Técnicos Instaladores
MATRIZ RACI (RESPONSABILIDADES)
Actividad | PM | Ing. Residente | Técnicos | Inspector QA | Cliente
Planificación del Proyecto | A | R | I | C | C
Diseño e Ingeniería | A | R | C | C | I
Ejecución de Obra | A | A | R | C | I
Control de Calidad | A | C | C | R | I
Aprobación de Entregables | R | C | I | C | A
REGISTRO DE RIESGOS (TOP 5)
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Plan de Mitigación
R01 | Retrasos en entrega de equipos | Media | Alto | Alta | Compra anticipada de equipos críticos
R02 | Variación de precios de materiales | Media | Medio | Media | Cláusulas de precio fijo en contratos
R03 | Cambios en alcance del proyecto | Alta | Alto | Alta | Control de cambios riguroso con aprobaciones
R04 | Interferencias con otros contratistas | Alta | Medio | Media | Coordinación semanal con todos los actores
R05 | Fallas en equipos especializados | Baja | Alto | Media | Garantías extendidas y equipos de respaldo
ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO
TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. ¦ RUC: 20601138787 ¦ Tel: 906 315 961 ¦ Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com