TESLA

Electricidad y AutomatizaciónTESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJLTeléfono: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

# PROJECT CHARTERGestión de Proyectos según Metodología PMIImplementación Sistema SCADA IndustrialPROY-202512-009-PMIClienteCORPORACIÓN MINERA ATLAS S.A.C.Duración Total díasInicio2025-12-14Fin Estimado2026-06-12PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO$ 350,000.00

## Indicadores de Desempeño (KPIs)SPI1.08Schedule PerformanceCPI1.02Cost PerformanceEV$180.0KEarned ValuePV$166.7KPlanned ValueAC$178.6KActual Cost

## Alcance del Proyecto (WBS Level 1)Alcance detallado del proyecto

## Cronograma del Proyecto (Diagrama Gantt)1. Inicio y Planificación10 días2. Gestión Stakeholders3 días3. Ingeniería y Diseño12 días4. Ejecución25 días5. Pruebas y Puesta en Marcha8 días6. Cierre5 días

## Registro de StakeholdersCORPORACIÓN MINERA ATLAS S.A.C.Cliente / Patrocinador PrincipalPoder:AltoInterés:AltoJefe de ProyectoProject Manager / Responsable de EjecuciónPoder:AltoInterés:AltoEquipo TécnicoIngenieros y Técnicos InstaladoresPoder:MedioInterés:Alto

## Matriz RACI (Responsabilidades)

| Actividad | PM | Ing. Residente | Técnicos | Inspector QA | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del Proyecto | A | R | I | C | C |
| Diseño e Ingeniería | A | R | C | C | I |
| Ejecución de Obra | A | A | R | C | I |
| Control de Calidad | A | C | C | R | I |
| Aprobación de Entregables | R | C | I | C | A |

Leyenda:R Responsable |A Aprobador |C Consultado |I Informado

## Registro de Riesgos (Top 5)

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retrasos en entrega de equipos | Media | Alto | Alta | Compra anticipada de equipos críticos |
| R02 | Variación de precios de materiales | Media | Medio | Media | Cláusulas de precio fijo en contratos |
| R03 | Cambios en alcance del proyecto | Alta | Alto | Alta | Control de cambios riguroso con aprobaciones |
| R04 | Interferencias con otros contratistas | Alta | Medio | Media | Coordinación semanal con todos los actores |
| R05 | Fallas en equipos especializados | Baja | Alto | Media | Garantías extendidas y equipos de respaldo |

## Entregables Principales del Proyecto📋 Project Charter📊 Plan de gestión👥 Registro stakeholders📝 WBS y diccionario📅 Cronograma Gantt📐 Planos instalación📄 Especif. técnicas✅ Plan de calidad⚠️ Registro de riesgos🔬 Protocolos FAT/SAT🏗️ Planos as-built📚 Lecciones aprendidas🎯 Acta de cierreNORMATIVA Y ESTÁNDARES APLICABLESCNE Suministro 2011Gestión según PMBOK® Guide 7th EditionTESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787 | Tel: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com