# {{ TITULO_DOCUMENTO }}

| CLIENTE: | {{ CLIENTE_NOMBRE }} |
| --- | --- |
| PROYECTO: | {{ PROYECTO_NOMBRE }} |
| FECHA: | {{ FECHA }} |

## Detalle de Items

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | P.UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {% for item in items %}{{ item.index }} | {{ item.descripcion }} | {{ item.unidad }} | {{ item.cantidad }} | {{ item.precio }} | {{ item.total }}{% endfor %} |

SUBTOTAL: {{ SUBTOTAL }}
IGV (18%): {{ IGV }}
TOTAL: {{ TOTAL }}

TESLA

Electricidad y AutomatizaciónTESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJLTeléfono: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

# PLAN DE PROYECTOAMPLIACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRACÓDIGO: INF-202803ClienteMINERA LAS BAMBAS S.A.Duración45 díasInicio01/03/2026Fin Estimado15/04/2026PRESUPUESTO ESTIMADO$ 125,000.00

## Alcance del ProyectoIngeniería de detalle, suministro de materiales...

## Fases del Proyecto1. Inicio y Planificación5 días

#### Actividades:

Levantamiento de información

Elaboración de propuesta técnica

Aprobación de alcance y presupuestoEntregable: Plan de proyecto aprobado2. Ingeniería y Diseño7 días

#### Actividades:

Cálculos técnicos según normativa

Elaboración de planos

Metrados y especificacionesEntregable: Expediente técnico3. Ejecución15 días

#### Actividades:

Adquisición de materiales

Instalación y montaje

Supervisión técnicaEntregable: Obra ejecutada4. Pruebas y Puesta en Marcha5 días

#### Actividades:

Pruebas de funcionamiento

Ajustes y calibraciones

CapacitaciónEntregable: Sistema operativo5. Cierre3 días

#### Actividades:

Documentación as-built

Entrega de garantías

Acta de conformidadEntregable: Proyecto cerrado

## Recursos AsignadosJefe de ProyectoCantidad: 1Dedicación: 25%Responsabilidad: Coordinación generalIngeniero ResidenteCantidad: 1Dedicación: 100%Responsabilidad: Ejecución técnicaTécnicos InstaladoresCantidad: 3Dedicación: 100%Responsabilidad: InstalaciónInspector de CalidadCantidad: 1Dedicación: 50%Responsabilidad: Control de calidad

## Análisis de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en entrega de materiales | Media | Alto | Compra anticipada |
| Condiciones climáticas adversas | Baja | Medio | Programación flexible |
| Cambios en alcance | Media | Alto | Control de cambios |

## Entregables Principales📋Plan de proyecto📐Planos de instalación📄Especificaciones técnicas🧮Memoria de cálculo✅Protocolos de pruebas🏗️Planos as-built🛡️Certificados de garantíaNORMATIVA APLICABLEIEEE 80-2013 / CNE SuministroTESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.RUC: 20601138787 | Teléfono: 906 315 961 | Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com