## Ficha de Proyecto
TESLA |  |  | TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. RUC: 20601138787 Ingeniería y Proyectos
PLAN DE PROYECTO PROYECTO SIN NOMBRE
CLIENTE |  | CÓDIGO |  | ESTADO
Cami Salon (Regeneración) |  | RALFH-REGEN |  | N/A
Fases del Proyecto
Fase | Duración | Inicio - Fin | Responsable | Estado
1. Ingeniería | 10 días | Ver Cronograma | Ing. Diseño | Completado
2. Adquisiciones | 15 días | Ver Cronograma | Logística | En Proceso
3. Ejecución | 30 días | Ver Cronograma | Residente | Pendiente